## referencia
codigo | area | descrição | UST
e1 | encontros | alinhamento inicial | 1
e2 | encontros | formação time ágil | 1
e3 | encontros | workshop PO | 1
r1 | ritos | inception | 1
r2 | ritos | refinamento | 1
r3 | ritos | sprint planning | 1
r4 | ritos | sprint review | 1
r5 | ritos | sprint retrospective | 1
l1 | liderança ágil | acompanhamento do scrum master | 28
h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14
a1 | arquitetura | definições | 10
ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15
ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5
ad3 | análise e desenho | prototipação | 7
ad4 | análise e desenho | prototipação | 9
b1 | implementação back-end | de 1 história | 19
f1 | implementação front-end | de 1 história | 19
t1 | teste | preparação e implementação | 8
ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 1
ce1 | chamados de erro | solução de erros | 4 a 40
d1 | dados | modelagem - criação | 10
d2 | dados | modelagem - evolução | 4 por história
d3 | dados | automatização carga ou extração | 2 por tabela ou planilha
na | na | Atividade não prevista no repertório | 1 hora individuo = 1 UST

## individual
entrega | historia | codigo | area | descrição | ust | fator de complexidade | horas | Observações
customização do CKAN | representação visual dos metadados | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
customização do CKAN | metadados table schema | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
customização do CKAN | diagramas estáticos | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
customização do CKAN | diagramas interativos | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
customização do CKAN | metadados de validação | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
customização do CKAN | metadados recursos vs schema | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
customização do CKAN | exportar para PDF | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 48 | 0 | 144 | dois desenvolvedores
gerador de site estático | representação visual dos metadados | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | representação visual dos metadados | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | metadados table schema | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | metadados table schema | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | diagramas estáticos | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | diagramas estáticos | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | diagramas interativos | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | diagramas interativos | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | metadados de validação | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | metadados de validação | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | metadados recursos vs schema | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | metadados recursos vs schema | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | exportar para PDF | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | exportar para PDF | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | representação visual dos metadados | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | representação visual dos metadados | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | metadados table schema | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | metadados table schema | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | diagramas estáticos | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | diagramas estáticos | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | diagramas interativos | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | diagramas interativos | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | metadados de validação | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | metadados de validação | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | metadados recursos vs schema | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | metadados recursos vs schema | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | exportar para PDF | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | exportar para PDF | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | b1 | implementação back-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 0 | 216 | Desenvolvedores e líder
gerador de site estático | representação visual dos metadados | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | metadados table schema | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | diagramas estáticos | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | diagramas interativos | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | metadados de validação | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | metadados recursos vs schema | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | exportar para PDF | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | representação visual dos metadados | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | metadados table schema | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | diagramas estáticos | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | diagramas interativos | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | metadados de validação | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | metadados recursos vs schema | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | exportar para PDF | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | representação visual dos metadados | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | metadados table schema | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | diagramas estáticos | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | diagramas interativos | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | metadados de validação | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | metadados recursos vs schema | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | exportar para PDF | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | representação visual dos metadados | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | metadados table schema | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | diagramas estáticos | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | diagramas interativos | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | metadados de validação | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | metadados recursos vs schema | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | exportar para PDF | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 0 | 288 | Todos os membros da equipe
gerador de site estático | representação visual dos metadados | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | metadados table schema | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | diagramas estáticos | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | diagramas interativos | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | metadados de validação | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | metadados recursos vs schema | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | exportar para PDF | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | representação visual dos metadados | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | metadados table schema | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | diagramas estáticos | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | diagramas interativos | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | metadados de validação | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | metadados recursos vs schema | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | exportar para PDF | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 0 | 144 | UX e um desenvolvedor
gerador de site estático | representação visual dos metadados | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | metadados table schema | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | diagramas estáticos | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | diagramas interativos | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | metadados de validação | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | metadados recursos vs schema | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | exportar para PDF | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | representação visual dos metadados | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | metadados table schema | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | diagramas estáticos | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | diagramas interativos | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | metadados de validação | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | metadados recursos vs schema | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | exportar para PDF | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 0 | 144 | UX e líder
gerador de site estático | representação visual dos metadados | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | metadados table schema | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | diagramas estáticos | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | diagramas interativos | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | metadados de validação | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | metadados recursos vs schema | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | exportar para PDF | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | representação visual dos metadados | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | metadados table schema | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | diagramas estáticos | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | diagramas interativos | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | metadados de validação | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | metadados recursos vs schema | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | exportar para PDF | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX
customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 0 | 72 | UX

## equipe
equipe | entrega | historia | codigo | area | descrição | ust | fator de complexidade | horas
lider técnico | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0
Analista UX | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0
Analista UX | gerador de site estático | representação visual dos metadados | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0
Analista UX | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r1 | ritos | inception | 1 | 0
Analista UX | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0
Analista UX | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0
Analista UX | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0
Analista UX | gerador de site estático | representação visual dos metadados | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0
lider técnico | gerador de site estático | metadados table schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados table schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados table schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados table schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados table schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados table schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados table schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados table schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados table schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados table schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados table schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados table schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados table schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados table schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados table schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados table schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas estáticos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas estáticos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas estáticos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas estáticos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas estáticos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas estáticos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas estáticos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas estáticos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas estáticos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas estáticos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas estáticos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas estáticos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas estáticos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas estáticos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas estáticos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas estáticos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas estáticos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas estáticos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas estáticos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas estáticos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas estáticos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas estáticos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas estáticos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados de validação | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados de validação | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados de validação | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados de validação | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados de validação | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados de validação | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados de validação | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados de validação | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados de validação | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados de validação | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados de validação | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados de validação | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados de validação | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados de validação | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados de validação | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados de validação | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados recursos vs schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | diagramas interativos e responsivos ao schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar para PDF | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar para PDF | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar para PDF | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar para PDF | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar para PDF | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar para PDF | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar para PDF | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar para PDF | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar para PDF | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar para PDF | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar para PDF | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar para PDF | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar para PDF | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar para PDF | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar para PDF | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar para PDF | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar para PDF | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar para PDF | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar para PDF | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar para PDF | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar para PDF | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar para PDF | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar para PDF | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar para PDF | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar para PDF | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar para PDF | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar para PDF | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar para PDF | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar para PDF | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar para PDF | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar para PDF | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar para PDF | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | gerador de site estático | exportar diagramas para SVG | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0
Analista UX | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0
Analista UX | customização do CKAN | representação visual dos metadados | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0
Analista UX | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r1 | ritos | inception | 1 | 0
Analista UX | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0
Analista UX | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0
Analista UX | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0
Analista UX | customização do CKAN | representação visual dos metadados | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0
lider técnico | customização do CKAN | metadados table schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados table schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados table schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados table schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados table schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados table schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados table schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados table schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados table schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados table schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados table schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados table schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados table schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados table schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados table schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados table schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas estáticos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas estáticos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas estáticos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas estáticos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas estáticos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas estáticos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas estáticos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas estáticos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas estáticos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas estáticos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas estáticos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas estáticos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas estáticos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas estáticos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas estáticos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas estáticos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas estáticos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas estáticos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas estáticos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas estáticos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas estáticos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas estáticos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas estáticos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados de validação | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados de validação | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados de validação | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados de validação | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados de validação | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados de validação | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados de validação | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados de validação | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados de validação | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados de validação | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados de validação | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados de validação | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados de validação | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados de validação | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados de validação | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados de validação | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados recursos vs schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | diagramas interativos e responsivos ao schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar para PDF | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar para PDF | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar para PDF | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar para PDF | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar para PDF | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar para PDF | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar para PDF | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar para PDF | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar para PDF | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar para PDF | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar para PDF | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar para PDF | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar para PDF | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar para PDF | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar para PDF | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar para PDF | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar para PDF | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar para PDF | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar para PDF | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar para PDF | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar para PDF | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar para PDF | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar para PDF | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar para PDF | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar para PDF | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar para PDF | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar para PDF | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar para PDF | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar para PDF | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar para PDF | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar para PDF | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar para PDF | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
lider técnico | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 1 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
desenvolvedor 2 | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | e3 | encontros | workshop PO | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r1 | ritos | inception | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r2 | ritos | refinamento | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r4 | ritos | sprint review | 1 | 0 | 1
Analista UX | customização do CKAN | exportar diagramas para SVG | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 0 | 1

## conferência equipe
10 histórias de usuário ou 80 horas (8 horas de equipe por história)

## Premissas
Premissas:
Geral: | Sprint de duas semanas ou 80 horas por membro da equipe
Equipe: | Não necessário item L1 ou acompanhamento Scrum Master, tendo em vista que o líder técnico desempenhará este papel
Equipe: | 8 horas (ou um dia de trabalho) suficiente para finalização dos trabalho em equipe, itens e1 a r5
Individual: | Não será necessário definições arquiteturais para nenhuma história
Individual: | Estudo código fonte (ec1) somente customização CKAN. 24 horas de estudo para dois desenvolvedores ou 48 ust
Individual: | Escolha de prototipação de alta fidelidade (ad4)
Individual: | Não será necessário chamados de erro (ce1)
Individual: | Não será necessário modelagem de dado criação (d1)
Individual: | Não será necessário modelagem de dado evolução (d1)
Individual: | Não será necessário etl (d2)

## Consolidado
Individual | Entrega | Individual | Equipe | Total
| customização do CKAN | 1370 | 320 | 1690
| gerador de site estático | 890 | 320 | 1210
| Total |  |  | 2900
Equipe