## estimativa
sprint | equipe | entrega | necessidade | codigo | area | descrição | ust | fator de complexidade | estimativa UST
sprint 0 | Scrum Master (SM) | N/A | N/A | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Arquiteto de Software | N/A | N/A | e1 | encontros | alinhamento inicial | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Scrum Master (SM) | N/A | N/A | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Arquiteto de Software | N/A | N/A | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Analista UX | N/A | N/A | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Líder Técnico | N/A | N/A | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Desenvolvedor | N/A | N/A | e2 | encontros | formação time ágil | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Scrum Master (SM) | N/A | N/A | r1 | ritos | inception | 3 | 1 | 3
sprint 0 | Arquiteto de Software | N/A | N/A | r1 | ritos | inception | 3 | 1 | 3
sprint 0 | Analista UX | N/A | N/A | r1 | ritos | inception | 3 | 1 | 3
sprint 0 | Líder Técnico | N/A | N/A | r1 | ritos | inception | 3 | 1 | 3
sprint 0 | Desenvolvedor | N/A | N/A | r1 | ritos | inception | 3 | 1 | 3
sprint 0 | Arquiteto de Software | N/A | N/A | a1 | arquitetura | definições | 10 | 2 | 20
sprint 0 | Analista UX | N/A | N/A | ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15 | 2 | 30
sprint 0 | Analista UX | N/A | N/A | ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5 | 2 | 10
sprint 0 | Líder Técnico | N/A | N/A | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 80 | 1 | 80
sprint 0 | Desenvolvedor | N/A | N/A | ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 80 | 1 | 80
sprint 0 | Scrum Master (SM) | N/A | arquitetura e identidade visual | r2 | ritos | refinamento | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Arquiteto de Software | N/A | arquitetura e identidade visual | r2 | ritos | refinamento | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Analista UX | N/A | arquitetura e identidade visual | r2 | ritos | refinamento | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Líder Técnico | N/A | arquitetura e identidade visual | r2 | ritos | refinamento | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Desenvolvedor | N/A | arquitetura e identidade visual | r2 | ritos | refinamento | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Scrum Master (SM) | N/A | arquitetura e identidade visual | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Arquiteto de Software | N/A | arquitetura e identidade visual | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Analista UX | N/A | arquitetura e identidade visual | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Líder Técnico | N/A | arquitetura e identidade visual | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Desenvolvedor | N/A | arquitetura e identidade visual | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Scrum Master (SM) | N/A | arquitetura e identidade visual | r4 | ritos | sprint review | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Arquiteto de Software | N/A | arquitetura e identidade visual | r4 | ritos | sprint review | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Analista UX | N/A | arquitetura e identidade visual | r4 | ritos | sprint review | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Líder Técnico | N/A | arquitetura e identidade visual | r4 | ritos | sprint review | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Desenvolvedor | N/A | arquitetura e identidade visual | r4 | ritos | sprint review | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Scrum Master (SM) | N/A | arquitetura e identidade visual | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Arquiteto de Software | N/A | arquitetura e identidade visual | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Analista UX | N/A | arquitetura e identidade visual | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Líder Técnico | N/A | arquitetura e identidade visual | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Desenvolvedor | N/A | arquitetura e identidade visual | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 0 | Scrum Master (SM) | N/A | arquitetura e identidade visual | l1 | liderança ágil | acompanhamento do scrum master | 28 | 1 | 28
sprint 0 | Analista UX | N/A | arquitetura e identidade visual | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 1 | 14
sprint 0 | Analista UX | N/A | arquitetura e identidade visual | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 1 | 9
sprint 0 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | arquitetura e identidade visual | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 1 | 19
sprint 0 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | arquitetura e identidade visual | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 1 | 8
sprint 1 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados tabular data resource | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 1 | Analista UX | N/A | metadados tabular data resource | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 1 | Líder Técnico | N/A | metadados tabular data resource | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 1 | Desenvolvedor | N/A | metadados tabular data resource | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 1 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados tabular data resource | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 1 | Analista UX | N/A | metadados tabular data resource | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 1 | Líder Técnico | N/A | metadados tabular data resource | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 1 | Desenvolvedor | N/A | metadados tabular data resource | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 1 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados tabular data resource | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 1 | Analista UX | N/A | metadados tabular data resource | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 1 | Líder Técnico | N/A | metadados tabular data resource | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 1 | Desenvolvedor | N/A | metadados tabular data resource | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 1 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados tabular data resource | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 1 | Analista UX | N/A | metadados tabular data resource | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 1 | Líder Técnico | N/A | metadados tabular data resource | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 1 | Desenvolvedor | N/A | metadados tabular data resource | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 1 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados tabular data resource | l1 | liderança ágil | acompanhamento do scrum master | 28 | 1 | 28
sprint 1 | Analista UX | N/A | metadados tabular data resource | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 1 | 14
sprint 1 | Analista UX | N/A | metadados tabular data resource | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 1 | 9
sprint 1 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | metadados tabular data resource | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 1 | 19
sprint 1 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | metadados tabular data resource | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 1 | 8
sprint 2 | Scrum Master (SM) | N/A | diagramas ER | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 2 | Analista UX | N/A | diagramas ER | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 2 | Líder Técnico | N/A | diagramas ER | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 2 | Desenvolvedor | N/A | diagramas ER | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 2 | Scrum Master (SM) | N/A | diagramas ER | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 2 | Analista UX | N/A | diagramas ER | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 2 | Líder Técnico | N/A | diagramas ER | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 2 | Desenvolvedor | N/A | diagramas ER | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 2 | Scrum Master (SM) | N/A | diagramas ER | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 2 | Analista UX | N/A | diagramas ER | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 2 | Líder Técnico | N/A | diagramas ER | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 2 | Desenvolvedor | N/A | diagramas ER | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 2 | Scrum Master (SM) | N/A | diagramas ER | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 2 | Analista UX | N/A | diagramas ER | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 2 | Líder Técnico | N/A | diagramas ER | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 2 | Desenvolvedor | N/A | diagramas ER | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 2 | Scrum Master (SM) | N/A | diagramas ER | l1 | liderança ágil | acompanhamento do scrum master | 28 | 1 | 28
sprint 2 | Analista UX | N/A | diagramas ER | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 1 | 14
sprint 2 | Analista UX | N/A | diagramas ER | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 1 | 9
sprint 2 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | diagramas ER | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 1 | 19
sprint 2 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | diagramas ER | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 1 | 8
sprint 3 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 3 | Analista UX | N/A | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 3 | Líder Técnico | N/A | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 3 | Desenvolvedor | N/A | metadados de validação | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 3 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 3 | Analista UX | N/A | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 3 | Líder Técnico | N/A | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 3 | Desenvolvedor | N/A | metadados de validação | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 3 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 3 | Analista UX | N/A | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 3 | Líder Técnico | N/A | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 3 | Desenvolvedor | N/A | metadados de validação | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 3 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 3 | Analista UX | N/A | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 3 | Líder Técnico | N/A | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 3 | Desenvolvedor | N/A | metadados de validação | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 3 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados de validação | l1 | liderança ágil | acompanhamento do scrum master | 28 | 1 | 28
sprint 3 | Analista UX | N/A | metadados de validação | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 1 | 14
sprint 3 | Analista UX | N/A | metadados de validação | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 1 | 9
sprint 3 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | metadados de validação | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 1 | 19
sprint 3 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | metadados de validação | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 1 | 8
sprint 4 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 4 | Analista UX | N/A | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 4 | Líder Técnico | N/A | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 4 | Desenvolvedor | N/A | metadados table schema | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 4 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 4 | Analista UX | N/A | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 4 | Líder Técnico | N/A | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 4 | Desenvolvedor | N/A | metadados table schema | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 4 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 4 | Analista UX | N/A | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 4 | Líder Técnico | N/A | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 4 | Desenvolvedor | N/A | metadados table schema | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 4 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 4 | Analista UX | N/A | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 4 | Líder Técnico | N/A | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 4 | Desenvolvedor | N/A | metadados table schema | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 4 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados table schema | l1 | liderança ágil | acompanhamento do scrum master | 28 | 1 | 28
sprint 4 | Analista UX | N/A | metadados table schema | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 1 | 14
sprint 4 | Analista UX | N/A | metadados table schema | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 1 | 9
sprint 4 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | metadados table schema | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 1 | 19
sprint 4 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | metadados table schema | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 1 | 8
sprint 5 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 5 | Analista UX | N/A | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 5 | Líder Técnico | N/A | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 5 | Desenvolvedor | N/A | metadados estatísticas descritivas | r2 | ritos | refinamento | 2 | 1 | 2
sprint 5 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 5 | Analista UX | N/A | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 5 | Líder Técnico | N/A | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 5 | Desenvolvedor | N/A | metadados estatísticas descritivas | r3 | ritos | sprint planning | 1 | 1 | 1
sprint 5 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 5 | Analista UX | N/A | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 5 | Líder Técnico | N/A | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 5 | Desenvolvedor | N/A | metadados estatísticas descritivas | r4 | ritos | sprint review | 2 | 1 | 2
sprint 5 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 5 | Analista UX | N/A | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 5 | Líder Técnico | N/A | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 5 | Desenvolvedor | N/A | metadados estatísticas descritivas | r5 | ritos | sprint retrospective | 1 | 1 | 1
sprint 5 | Scrum Master (SM) | N/A | metadados estatísticas descritivas | l1 | liderança ágil | acompanhamento do scrum master | 28 | 1 | 28
sprint 5 | Analista UX | N/A | metadados estatísticas descritivas | h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14 | 1 | 14
sprint 5 | Analista UX | N/A | metadados estatísticas descritivas | ad4 | análise e desenho | prototipação | 9 | 1 | 9
sprint 5 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | metadados estatísticas descritivas | f1 | implementação front-end | de 1 história | 19 | 1 | 19
sprint 5 | Líder Técnico / Desenvolvedor | N/A | metadados estatísticas descritivas | t1 | teste | preparação e implementação | 8 | 1 | 8

## DE_PARA
necessidade v1 | necessidade v2 | sprint
representação visual dos metadados | arquitetura e identidade visual | sprint 0
metadados table schema | metadados tabular data resource | sprint 1
diagramas estáticos | diagramas ER | sprint 2
diagramas interativos | diagramas ER | sprint 2
metadados de validação | metadados de validação | sprint 3
metadados recursos vs schema | metadados table schema | sprint 4
metadados estatísticas descritivas | metadados estatísticas descritivas | sprint 5
diagramas interativos e responsivos | diagramas ER | sprint 2
exportar para PDF | N/A | N/A
exportar diagramas para SVG | N/A | N/A