## referencia
codigo | area | descrição | UST
e1 | encontros | alinhamento inicial | 1
e2 | encontros | formação time ágil | 1
e3 | encontros | workshop PO | 1
r1 | ritos | inception | 1
r2 | ritos | refinamento | 1
r3 | ritos | sprint planning | 1
r4 | ritos | sprint review | 1
r5 | ritos | sprint retrospective | 1
l1 | liderança ágil | acompanhamento do scrum master | 28
h1 | histórias | entendimento, refinamento, escrita e validação | 14
a1 | arquitetura | definições | 10
ad1 | análise e desenho | identidade visual | 15
ad2 | análise e desenho | guia usabilidade | 5
ad3 | análise e desenho | prototipação | 7
ad4 | análise e desenho | prototipação | 9
b1 | implementação back-end | de 1 história | 19
f1 | implementação front-end | de 1 história | 19
t1 | teste | preparação e implementação | 8
ec1 | estudo | documentação e apresentação do estudo | 1
ce1 | chamados de erro | solução de erros | 4 a 40
d1 | dados | modelagem - criação | 10
d2 | dados | modelagem - evolução | 4 por história
d3 | dados | automatização carga ou extração | 2 por tabela ou planilha
na | na | Atividade não prevista no repertório | 1 hora individuo = 1 UST

## individual
entrega | historia | codigo | area | Etapas | Evento | ust | fator de complexidade | horas | Quantidade Sprints | Fator referência
Gerador de site estático && Customização/melhoria evolutiva CKAN | Modernização: Plataforma CKAN | E1 | Encontros | Ideação | Alinhamento inicial | 2 |  | 1 | N/A
Gerador de site estático && Customização/melhoria evolutiva CKAN | Modernização: Plataforma CKAN | E2 | Encontros | Ideação | Workshop Formação Time Ágil | 8 |  | 1 | N/A
Gerador de site estático && Customização/melhoria evolutiva CKAN | Modernização: Plataforma CKAN | E3 | Encontros | Ideação | Workshop Product Owner | 16 |  | 2 | N/A
Gerador de site estático && Customização/melhoria evolutiva CKAN | Modernização: Plataforma CKAN | R1 | Ritos | Inception | Inception | 18 |  | 3 | N/A
Gerador de site estático && Customização/melhoria evolutiva CKAN | Modernização: Plataforma CKAN | H1 | Historias | Inception | Pré-Refinamento | 16 |  | 2 | N/A
Gerador de site estático && Customização/melhoria evolutiva CKAN | Modernização: Plataforma CKAN | R1 | Ritos | Inception | Inception | 12 |  | 2 | N/A
Gerador de site estático && Customização/melhoria evolutiva CKAN | Modernização: Plataforma CKAN | R2 | Ritos | Inception | Refinamento | 18 |  | 3 | N/A
Customização/melhoria evolutiva CKAN | Representação visual dos metadados | A1 | Arquiteturas | Sprint | Sprint zero | 10 |  | 40 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Representação visual dos metadados | R3 | Ritos | Sprint | Sprint Planning | 12 |  | 2 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Representação visual dos metadados | R5 | Ritos | Sprint | Sprint Retrospective | 6 |  | 1 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Representação visual dos metadados | AD3 | Análise e desenho | Sprint | Build | 21 |  | 20 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Representação visual dos metadados | EC1 | Estudo | Sprint | Build | 140 |  | 70 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Representação visual dos metadados | B1 | Implementaçãoback-end | Sprint | Build | 19 |  | 40 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Representação visual dos metadados | F1 | Implementaçãofront-end | Sprint | Build | 19 |  | 40 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Representação visual dos metadados | T1 | Teste | Sprint | Build | 8 |  | 16 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Representação visual dos metadados | R4 | Ritos | Sprint | Sprint Review | 12 |  | 2 | 2
| Metadados table schema | A1 | Arquiteturas | Sprint | Sprint zero | 10 |  | 40 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados table schema | R3 | Ritos | Sprint | Sprint Planning | 12 |  | 2 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados table schema | R5 | Ritos | Sprint | Sprint Retrospective | 6 |  | 1 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados table schema | AD3 | Análise e desenho | Sprint | Build | 21 |  | 20 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados table schema | EC1 | Estudo | Sprint | Build | 140 |  | 70 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados table schema | B1 | Implementaçãoback-end | Sprint | Build | 19 | 1.5 | 60 | 3
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados table schema | F1 | Implementaçãofront-end | Sprint | Build | 19 | 1.5 | 60 | 3
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados table schema | T1 | Teste | Sprint | Build | 8 |  | 24 | 3 | 20% Dev
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados table schema | R4 | Ritos | Sprint | Sprint Review | 12 |  | 2 | 3
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas estáticos | R3 | Ritos | Sprint | Sprint Planning | 12 |  | 2 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas estáticos | R5 | Ritos | Sprint | Sprint Retrospective | 6 |  | 1 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas estáticos | AD3 | Análise e desenho | Sprint | Build | 42 |  | 14 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas estáticos | EC1 | Estudo | Sprint | Build | 120 |  | 40 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas estáticos | B1 | Implementaçãoback-end | Sprint | Build | 19 |  | 40 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas estáticos | F1 | Implementaçãofront-end | Sprint | Build | 19 |  | 40 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas estáticos | T1 | Teste | Sprint | Build | 8 |  | 16 | 2 | 20% Dev
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas estáticos | R4 | Ritos | Sprint | Sprint Review | 12 |  | 2 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos | R3 | Ritos | Sprint | Sprint Planning | 12 |  | 2 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos | R5 | Ritos | Sprint | Sprint Retrospective | 6 |  | 1 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos | AD3 | Análise e desenho | Sprint | Build | 21 |  | 84 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos | EC1 | Estudo | Sprint | Build | 160 |  | 80 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos | B1 | Implementaçãoback-end | Sprint | Build | 19 |  | 160 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos | F1 | Implementaçãofront-end | Sprint | Build | 19 |  | 160 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos | T1 | Teste | Sprint | Build | 8 |  | 32 | 4 | 20% Dev
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos | R4 | Ritos | Sprint | Sprint Review | 12 |  | 2 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados de validação | R3 | Ritos | Sprint | Sprint Planning | 12 |  | 2 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados de validação | R5 | Ritos | Sprint | Sprint Retrospective | 6 |  | 1 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados de validação | AD3 | Análise e desenho | Sprint | Build | 21 |  | 20 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados de validação | EC1 | Estudo | Sprint | Build | 80 |  | 40 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados de validação | B1 | Implementaçãoback-end | Sprint | Build | 19 |  | 20 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados de validação | F1 | Implementaçãofront-end | Sprint | Build | 19 |  | 20 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados de validação | T1 | Teste | Sprint | Build | 8 |  | 16 | 1 | 20% Dev
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados de validação | R4 | Ritos | Sprint | Sprint Review | 12 |  | 2 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados recursos vs schema | R3 | Ritos | Sprint | Sprint Planning | 12 |  | 2 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados recursos vs schema | R5 | Ritos | Sprint | Sprint Retrospective | 6 |  | 1 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados recursos vs schema | AD3 | Análise e desenho | Sprint | Build | 21 |  | 20 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados recursos vs schema | EC1 | Estudo | Sprint | Build | 40 |  | 20 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados recursos vs schema | B1 | Implementaçãoback-end | Sprint | Build | 19 |  | 20 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados recursos vs schema | F1 | Implementaçãofront-end | Sprint | Build | 19 |  | 20 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados recursos vs schema | T1 | Teste | Sprint | Build | 8 |  | 16 | 1 | 20% Dev
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados recursos vs schema | R4 | Ritos | Sprint | Sprint Review | 12 |  | 2 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados estatísticas descritivas | R3 | Ritos | Sprint | Sprint Planning | 12 |  | 2 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados estatísticas descritivas | R5 | Ritos | Sprint | Sprint Retrospective | 6 |  | 1 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados estatísticas descritivas | AD3 | Análise e desenho | Sprint | Build | 21 |  | 7 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados estatísticas descritivas | EC1 | Estudo | Sprint | Build | 80 |  | 40 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados estatísticas descritivas | B1 | Implementaçãoback-end | Sprint | Build | 19 |  | 20 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados estatísticas descritivas | F1 | Implementaçãofront-end | Sprint | Build | 19 |  | 20 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados estatísticas descritivas | T1 | Teste | Sprint | Build | 8 |  | 16 | 2 | 20% Dev
customização/melhoria evolutiva CKAN | Metadados estatísticas descritivas | R4 | Ritos | Sprint | Sprint Review | 12 |  | 2 | 2
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos e responsivos ao schema | R3 | Ritos | Sprint | Sprint Planning | 12 |  | 2 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos e responsivos ao schema | R5 | Ritos | Sprint | Sprint Retrospective | 6 |  | 1 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos e responsivos ao schema | AD3 | Análise e desenho | Sprint | Build | 21 |  | 7 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos e responsivos ao schema | EC1 | Estudo | Sprint | Build | 160 |  | 80 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos e responsivos ao schema | B1 | Implementaçãoback-end | Sprint | Build | 19 |  | 40 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos e responsivos ao schema | F1 | Implementaçãofront-end | Sprint | Build | 19 |  | 40 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos e responsivos ao schema | T1 | Teste | Sprint | Build | 8 |  | 32 | 4 | 20% Dev
customização/melhoria evolutiva CKAN | Diagramas interativos e responsivos ao schema | R4 | Ritos | Sprint | Sprint Review | 12 |  | 2 | 4
customização/melhoria evolutiva CKAN | Exportar para PDF/SVG | R3 | Ritos | Sprint | Sprint Planning | 12 |  | 2 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Exportar para PDF/SVG | R5 | Ritos | Sprint | Sprint Retrospective | 6 |  | 1 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Exportar para PDF/SVG | AD3 | Análise e desenho | Sprint | Build | 14 |  | 7 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Exportar para PDF/SVG | EC1 | Estudo | Sprint | Build | 40 |  | 20 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Exportar para PDF/SVG | B1 | Implementaçãoback-end | Sprint | Build | 19 |  | 24 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Exportar para PDF/SVG | F1 | Implementaçãofront-end | Sprint | Build | 19 |  | 16 | 1
customização/melhoria evolutiva CKAN | Exportar para PDF/SVG | T1 | Teste | Sprint | Build | 8 |  | 8 | 1 | 20% Dev
customização/melhoria evolutiva CKAN | Exportar para PDF/SVG | R4 | Ritos | Sprint | Sprint Review | 12 |  | 2 | 1

## equipe
Responsável | equipe | entrega | historia | codigo | area | descrição | ust | fator de complexidade | horas
Contratante | DESENVOLVEDOR 1 | gerador de site estático | representação visual dos metadados |  |  | Alinhamento inicial | 1 |  | 0
Contratante | LÍDER TÉCNICO | gerador de site estático | representação visual dos metadados
Contratante | ANALISTA DE REQUISITOS | gerador de site estático | representação visual dos metadados
Contratante | ANALISTA DETESTES | gerador de site estático | representação visual dos metadados
Contratante | SCRUM MASTER | customização CKAN | Customização do CKAN
Contratante | LÍDER TÉCNICO (DESENVOLVEDOR) | customização CKAN | Customização do CKAN
Contratante | ANALISTA DE REQUISITOS (DESENVOLVEDOR) | customização CKAN | Customização do CKAN
Contratante | ANALISTA DE TESTES (DESENVOLVEDOR) | customização CKAN | Customização do CKAN
Contratante | DESENVOLVEDOR 2 | customização CKAN | Customização do CKAN
Contratante | ANALISTA UX(USER EXPERIENCE) | customização CKAN | Customização do CKAN
Contratada | PO | customização CKAN | Customização do CKAN
Contratada | Analista | customização CKAN | Customização do CKAN